Приложение №2

к приказу 12 от 02.07.2021

**План работы**

**по разработке и внедрению рабочей программы воспитания**

МБДОУ «Детский сад №3 «Светлячок» города Алатыря Чувашской Республики

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель** | **Срок исполнения** | **Результаты реализации**  **мероприятия** |
| **1. Организационное – управленческое обеспечение.** | | | | |
| 1.1. | Создание рабочей группы по работе над проектом программы  воспитания | Заведующий | Июль  2021 г. | Приказ |
| 1.2. | Разработка и утверждение Положения об рабочей группе по разработке программы воспитания | Заведующий  Старший воспитатель | Июль  2021 г. | Приказ |
| 1.3. | Изучение состояния воспитательного процесса и особенностей сложившейся в ДОУ системы воспитания и социализации  обучающихся | Старший воспитатель Воспитатели | Июль  2021 г. | Проект пояснительной записки Рабочей программы воспитания |
| 1.4. | Педагогический совет ДОУ  -обсуждение состояния воспитательного процесса;  -знакомство с примерной программой воспитания;  -определение задач педколлектива по разработке Рабочей  программы воспитания | Заведующий,  Старший воспитатель | Август  2021 г. | Протокол |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Мероприятия содержательного характера** | | | | |
| 2.1. | Разработка проекта программы | Старший воспитатель  Рабочая  группа | Июль-август  (27.08.2021) | Проект программы |
| 2.2. | Пояснительная записка проекта | Старший воспитатель рабочая  группа | Август 2021 | Проект пояснительной записки |
| 2.3. | Раздел 1 «Особенности воспитательного процесса в детском саду» | Старший воспитатель  Рабочая  группа | июль 2021 г. | Проект содержательной части программы |
| 2.4. | Раздел 2 «Цели и задачи воспитания» | Старший воспитатель  Рабочая  группа | Июль  2021 г. | Проект содержательной части программы |
| 2.5. | Раздел 3 « Виды, формы и содержание воспитательной  деятельности» | Старший воспитатель  Рабочая  группа | Июль-август 2021 г. | Проект содержательной части программы |
| 2.6. | Вариативные модули: Модуль 1 «Творческие соревнования»;  Модуль 2. «Праздники»  Модуль 3. «Фольклорные мероприятия»  Модуль 4. «Физкультурные мероприятия». | Старший воспитатель  Рабочая  группа | Июль-август 2021 г. | Проект содержательной части программы |
| 2.7. | Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы» | Старший воспитатель  Рабочая  группа | август 2021 | Проект содержательной части программы |
| **3. Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений.** | | | | |
| 3.1. | Обсуждение и согласование подготовленного проекта Рабочей программы воспитания на  педагогическом совете  ДОО | Старший воспитатель  Рабочая  группа | август 2021 г. | Протокол заседания  педагогического совета |
| 3.2 | Обсуждение проекта Рабочей программы  воспитания с родительской | Заведующий воспитатели | Август  2021 г. | Протокол  заседания Родительского |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общественностью |  |  | собрания |
| 3.3. | Корректировка проекта Рабочей программы воспитания в соответствии с решениями  педагогического совета и совета родителей | Старший воспитатель  Рабочая  группа  Воспитатели | август 2021г. | Проект рабочей программы воспитания |
| **4. Нормативно – правовое обеспечение.** | | | | |
| 4.1 | Утверждение и введение в действие Рабочей программы воспитания и планов воспитательной  работы | Заведующий | июль 2021 | Приказ |
| 4.2. | Внесение изменений в ООП ДО, включение программы воспитания | Заведующий | июль 2021 | Приказ |
| **5. Кадровое обеспечение** | | | | |
| 5.1 | Повышение квалификации и переподготовка кадров в области воспитания | Старший воспитатель  Воспитатели | В течение учебного года | План повышения квалификации и переподготовки кадров Отчет о  реализации |
| **6. Информационное обеспечение** | | | | |
| 6.1 | Размещение утвержденной Рабочей программы воспитания на сайте | Старший воспитатель  Ответственный за работу сайта | Сенябрь 2021 | Публикация на сайте |
| 6.2. | Размещение ООП ДО, включающей программу воспитания на официальной сайте  детского сада |  | Сентябрь 2021 | Публикация на сайте |